ен

Утверждено

приказом от 02.09.2016 г. № 25/1

**ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**на 2016/2017учебный год**

**по сопровождению подготовки введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ**

**Цель методической работы:** обеспечение профессиональной готовности педагогического коллектива школы к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ через создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагога. **Основные направления методической работы:**

1.Создать условия для обновления содержания образования и совершенствовании я образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка с ОВЗ и совершенствование профессионального мастерства педагога.

2.Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Выход, контрольные мероприятия** |
| **1. Организационно-методическое сопровождение** | | | | |
| 1. | Изучение требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ | В течение года | Администрация | Заседание рабочей группы, МО начальной школы |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Сентябрь | Администрация | Локальные акты школы, план – график по введению ФГОС |
| 3. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов и администрации школы по вопросам введения ФГОС | По плану | Администрация | Повышение квалификации педагогических работников |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ | В течение года | Зам директора по УВР | Знакомство с концепцией. Протоколы заседаний МО |
| 5 | Разработка АООП НОО обучающихся с  ЗПР | Сентябрь-октябрь | Рабочая группа, зам директора по УВР | АООП НОО |
| 6 | Внесение дополнений в темы по самообразованию с целью изучения требований реализации ФГОС для детей с ОВЗ. | Сентябрь | Рук. МО учителя | Темы самообразования |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и теоретических семинаров по вопросам введения ФГОС НОО с ОВЗ для педагогов | В течение года | Зам директора по УВР | Методические рекомендации |
| 8 | Организация участия педагогов, администрации школы в различных семинарах по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | В течение года | Зам директора по УВР | Обеспечение условий для участия в семинарах |
| 9 | Организация консультаций по индивидуальным запросам учителей | В течение года | Администрация | Консультации |
| 10 | Посещение и взаимопосещение уроков, воспитательных занятий с последующим анализом | В течение года | Администрация, руководители МО педагоги | Обмен опытом |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1 | Подготовка проектов приказов, приведение локальных актов, положений, должностных инструкций в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ. | В течение года | Директор,  Зам директора по УВР | Нормативные документы |
| 2 | Использование рекомендаций инструктивных писем Минобрнауки России по вопросам введения ФГОС для детей с ОВЗ | Постоянно | Администрация | Организация учебно-воспитательного процесса |
| 3 | Отслеживание и своевременное информирование педагогов об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | В течение года | Администрация | Информация для сайта школы, совещаний |
| 4 | Разработка рабочих программ по учебным предметам в соответствии с новыми требованиями | Июнь-  август | Учителя | Адаптированные рабочие программы по учебным |
| 5. | Разработка рабочих программ по внеурочной деятельности | Июнь-  август | Учителя | Адаптированные рабочие программы по внеурочной деятельности |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ознакомление с должностной инструкцией учителя начальных классов, специалистов реализующих АООП НОО обучающихся с ОВЗ | август | Директор |  |
| **3. Информационно-методическое сопровождение** | | | | |
| 1 | Создание библиотеки методической литературы, примерных программ по ФГОС НОО для детей с ОВЗ | В течение года | Библиотекарь, педагоги | Комплектование библиотеки  УМК по всем учебным предметам в соответствии с Федеральным  перечнем |
| 2 | Обеспечение обучающихся начальных классов учебниками, учебными пособиями в соответствии с ФГОС | Март-  Август | Библиотекарь |  |
| 3 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | В течение года | Зам директора по ИКТ | Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах реализации ООП |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС для детей с ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Администрация | Доступ учителей к электронным образовательным ресурсам,  размещенным в федеральных и региональных базах данных |
| **4. Аналитическое сопровождение** | | | | |
| 1 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ | Январь, май | Администрация | Планирование необходимого ресурсного обеспечения  образовательного процесса.  Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |
| 2 | Изучение мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения новых стандартов (анкетирование на родительских собраниях) | Май | Кл руководители, психолог | Анализ выявленных проблем и их учёт при реализации ФГОС |
| 3 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. | В течение года | Педагог-психолог | Диагностический инструментарий |
| 4 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы | В течение | Администрация | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 5 | Мониторинг готовности школы к введению ФГОС для детей с ОВЗ | сентябрь | Директор, Зам    директора по УВР | Анализ работы |
| 6 | Организация ВШК по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОСО У/О (методическая работа) | В течение года | Зам директора по УВР | План ВШК |